肇庆市天鹰生物科技有限公司

西安国豪生物科技有限公司生物工程技术研发试验分析系统运维服务项目-阶段性交付报告

文件编号：TYSW-09-04

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.06.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 编制时间:2025.06.10 |
| 批准人:吴智锋 | 审批时间:2025.06.10 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.06.10 | V1.0 | 新建 | 吴智锋 |

目录

肇庆市天鹰生物科技有限公司	1

1. 报告目的	4

2. 项目概述	4

3. 服务执行情况	4

3.1. 项目阶段完成情况	4

3.2. 阶段一完成情况（2025年6月）	4

3.3. 阶段二完成情况（2025年7-9月）	5

3.4. 阶段三完成情况（2025年10-12月）	5

4. SLA指标达成情况	6

4.1. 整体达成情况（2025年6-12月）	6

4.2. 月度SLA明细	6

5. 主要工作成果	6

5.1. 系统稳定性提升	6

5.2. 灾备能力验证	6

5.3. 知识库建设	7

5.4. 客户培训	7

6. 存在问题与改进措施	7

7. 下阶段工作建议	7

7.1. 阶段四（2026年1-5月）重点工作建议	7

7.2. 持续优化建议	7

8. 附件	8

报告目的

本报告旨在总结西安国豪生物科技有限公司（以下简称“甲方”）“生物工程技术研发试验分析系统（V1.0）”运维服务项目在2025年6月1日至2025年12月31日期间的服务交付情况，包括服务内容执行、SLA指标达成、主要工作成果、存在问题及改进建议，为后续服务提供参考依据。

项目概述

项目名称	西安国豪生物科技有限公司生物工程技术研发试验分析系统运维服务项目

服务周期	2025年6月1日—2026年5月31日

报告周期	2025年6月1日—2025年12月31日（共7个月）

服务对象	生物工程技术研发试验分析系统（V1.0）及运行所依赖的基础硬件环境

服务模式	远程运维 + 现场运维

服务执行情况

项目阶段完成情况

根据《交付计划》，本报告周期内已完成以下三个阶段的工作：

| 阶段 | 时间周期 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：项目启动与初始化 | 2025年6月 | ✅ 已完成 |
| 阶段二：稳定运维与服务磨合 | 2025年7-9月 | ✅ 已完成 |
| 阶段三：深度巡检与优化提升 | 2025年10-12月 | ✅ 已完成 |

阶段一完成情况（2025年6月）

| 工作内容 | 完成情况 | 交付物 | 确认状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动会 | ✅ 已完成 | 会议纪要、联系表 | 双方确认 |
| 需求清单确认 | ✅ 已完成 | 《运维服务需求清单》 | 甲方签字确认 |
| 运维工具部署 | ✅ 已完成 | 工具部署记录 | 内部存档 |
| 知识库初始化 | ✅ 已完成 | 初始知识库（含常见问题） | 内部存档 |
| 首次系统健康检查 | ✅ 已完成 | 《系统健康检查报告》 | 甲方确认 |
| 交付方案/计划确认 | ✅ 已完成 | 《交付方案》《交付计划》签字 | 甲方签字确认 |

阶段二完成情况（2025年7-9月）

| 工作内容 | 完成情况 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维（远程/现场） | ✅ 持续执行 | 《过程记录单》《服务确认单》 | 共处理工单23个 |
| 月度SLA统计 | ✅ 已完成 | 《运维服务质量月报》（7/8/9月） | 内部审核通过 |
| 硬件状态巡检 | ✅ 已完成 | 《硬件巡检记录单》 | 7月、8月、9月各1次 |
| 首次操作培训 | ✅ 已完成 | 《培训记录表》、培训材料 | 7月15日完成 |
| 阶段满意度调查 | ✅ 已完成 | 《客户满意度调查表》 | 评分：96分 |
| 阶段复盘会 | ✅ 已完成 | 会议纪要 | 9月30日召开 |
| 阶段验收 | ✅ 已完成 | 《运维服务验收报告（阶段二）》 | 甲方签字确认 |

阶段三完成情况（2025年10-12月）

| 工作内容 | 完成情况 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维 | ✅ 持续执行 | 《过程记录单》《服务确认单》 | 共处理工单18个 |
| 月度SLA统计 | ✅ 已完成 | 《运维服务质量月报》（10/11/12月） | 内部审核通过 |
| 系统性能评估 | ✅ 已完成 | 《系统性能评估报告》 | 含优化建议，甲方确认 |
| 硬件深度巡检 | ✅ 已完成 | 《硬件健康检查报告》 | 11月20日完成 |
| 灾备演练 | ✅ 已完成 | 《灾备演练方案》《演练报告》 | 12月15日完成，数据恢复验证通过 |
| 知识库更新 | ✅ 已完成 | 知识库更新记录 | 每月末更新 |
| 阶段满意度调查 | ✅ 已完成 | 《客户满意度调查表》 | 评分：97分 |
| 阶段复盘会 | ✅ 已完成 | 会议纪要 | 12月30日召开 |
| 阶段验收 | ✅ 已完成 | 《运维服务验收报告（阶段三）》 | 甲方签字确认 |

SLA指标达成情况

整体达成情况（2025年6-12月）

| 指标项 | 承诺目标 | 实际达成 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统可用性 | ≥99.5% | 99.8% | ✅ 达标 |
| 硬件故障响应率 | 100%（协助报修） | 100% | ✅ 达标 |
| 故障修复率 | ≥99% | 99.3% | ✅ 达标 |

月度SLA明细

| 月份 | 系统可用性 | 故障响应达标率 | 故障修复率 | 处理工单数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月 | 99.9% | 100% | 100% | 5 |
| 7月 | 99.8% | 100% | 99% | 8 |
| 8月 | 99.7% | 100% | 99% | 7 |
| 9月 | 99.8% | 100% | 100% | 8 |
| 10月 | 99.9% | 100% | 100% | 6 |
| 11月 | 99.8% | 100% | 98% | 7 |
| 12月 | 99.8% | 100% | 99% | 5 |
| 合计 | 99.8% | 100% | 99.3% | 46个 |

主要工作成果

系统稳定性提升

通过系统性能评估，发现并优化了3处数据库查询慢的问题，系统响应时间平均提升15%；

硬件深度巡检发现1块硬盘存在潜在故障风险，已提前预警并制定更换计划。

灾备能力验证

12月15日完成首次灾备演练，模拟数据库崩溃场景，RTO达到2.5小时（优于目标4小时），RPO达到0.5小时（优于目标1小时），备份数据恢复成功率100%。

知识库建设

初始知识库已建立，累计录入32条常见故障解决方案；

每月更新知识库，新增内容12条，涵盖软件故障、硬件排查、操作指南等。

客户培训

7月完成首次操作培训，参训人员6人，培训满意度100%；

培训后甲方自助解决率提升，简单咨询类工单减少30%。

存在问题与改进措施

| 问题描述 | 影响程度 | 改进措施 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个别工单响应时间略超SLA（2次超过15分钟） | 低 | 优化值班排班机制，增加备班人员 | 运维部经理 | 2026年1月底 |
| 硬件巡检报告格式不统一 | 低 | 统一巡检报告模板，纳入知识库管理 | 运维工程师 | 2026年1月中旬 |
| 灾备演练中发现备份脚本存在日志缺失 | 中 | 优化备份脚本，增加日志完整性校验 | 开发工程师 | 2026年1月底 |

下阶段工作建议

阶段四（2026年1-5月）重点工作建议

- 春节前硬件专项检查：1月下旬完成，确保假期系统稳定；

- 全面系统巡检：3月中旬完成，覆盖软件、硬件、备份、安全；

- 最终用户培训：4月中旬安排，巩固操作技能；

- 年度满意度调查：5月上旬开展，全面收集反馈；

- 年度总结与验收：5月底前完成，形成年度总结报告。

持续优化建议

加强主动运维，通过监控预警提前发现问题；

丰富知识库内容，提升甲方自助解决问题的能力；

建立季度技术分享机制，提升团队技术能力。

附件

附件1：《运维服务需求清单》（已归档）

附件2：《系统健康检查报告》（已归档）

附件3：《运维服务质量月报》（7-12月，共6份）

附件4：《客户满意度调查表》（阶段二、阶段三）

附件5：《系统性能评估报告》

附件6：《硬件健康检查报告》

附件7：《灾备演练方案及演练报告》

附件8：《阶段验收报告》（阶段二、阶段三）