公安视频监控项目运维项目改进报告（截至2026年第一季度）

# 一、报告概述

本报告依据《公安视频监控项目运维项目改进方案》（文件编号：TXHS-09-05）中制定的改进目标与里程碑计划，对截至2026年3月底（第一季度末）的方案执行情况进行阶段性总结。报告期内，各项改进措施按计划推进，第一阶段及第二阶段主要目标已基本达成，第三阶段工作已启动。

# 二、改进目标达成情况

| 序号 | 改进目标 | 目标值 | 完成时限 | 截至3月底达成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成Q4剩余点位巡检 | 覆盖率100% | 2026年1月底 | ✅ 已完成，1月20日前完成全部剩余点位巡检，覆盖率100% |
| 2 | 降低设备老化导致的故障率 | 同比降低20% | 2026年5月底 | 🔄 正在推进中，老化设备更换完成约50%，故障率较改进前有所下降 |
| 3 | 提升市政施工预警响应能力 | 提前48小时预警 | 2026年3月底 | ✅ 已完成，已与市政部门建立信息同步机制，实现提前48小时预警 |
| 4 | 完善备件预警机制 | 库存预警响应时间≤24小时 | 2026年2月底 | ✅ 已完成，备件预警机制已建立，响应时间控制在24小时以内 |

# 三、改进措施执行情况

## 3.1 已识别问题改进

### 3.1.1 Q4巡检覆盖率未达100%

执行情况：已完成剩余25%点位的巡检工作，累计巡检覆盖率达100%。专项巡检计划于2026年1月5日制定完成，1月20日前已全部完成剩余点位巡检，巡检进度日报机制已建立并持续运行中。

当前状态：✅ 已完成并关闭

### 3.1.2 部分点位设备老化

执行情况：设备生命周期台账已建立并投入使用，标记老化设备清单已完成。老化设备更换计划已制定，优先完成高风险点位更换，截至3月底已完成更换约50%。每月对老化设备的专项检查已纳入例行工作。

当前状态：🔄 持续推进中，预计5月底完成全部更换

## 3.2 风险防控改进

### 3.2.1 市政施工导致光缆中断

执行情况：已与市政部门建立信息同步机制，每周获取施工计划。施工区域周边重点监控清单已建立。施工期间加密巡检频次（每周一次）已落实。备用纤芯和熔接设备已提前储备到位，预警响应能力已达到提前48小时的目标。

当前状态：✅ 已完成，机制正常运行

### 3.2.2 极端天气影响

执行情况：《极端天气应急响应预案》正在制定中，计划4月底前完成。应急物资盘点工作尚未启动，按计划将于6月前完成。

当前状态：🔄 预案编制中，物资盘点待后续执行

# 四、里程碑完成情况

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026年1月 | 完成剩余25%点位巡检，启动设备老化排查 | ✅ 已完成 |
| 第二阶段 | 2026年2月 | 建立市政施工信息同步机制，提交设备更换建议报告 | ✅ 已完成 |
| 第三阶段 | 2026年3月 | 完成老化设备更换，建立极端天气响应预案 | 🔄 部分完成（更换进度50%，预案编制中） |
| 第四阶段 | 2026年4月-5月 | 执行改进措施，每月评估改进效果 | ⏳ 待启动 |

# 五、改进效果评估

## 5.1 评估指标达成情况

| 指标 | 改进前状态 | 目标值 | 截至3月底实际 | 达成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检覆盖率（Q1） | Q4为75% | 100% | 100% | ✅ 达成 |
| 设备故障率 | 9次/半年 | 降低20% | 较改进前有所下降 | 🔄 部分达成 |
| 市政施工预警响应时间 | 被动响应 | 提前48小时 | 已实现提前48小时预警 | ✅ 达成 |
| 备件预警响应时间 | 无预警机制 | ≤24小时 | ≤24小时 | ✅ 达成 |

## 5.2 评估方式执行情况

月度评估：1月、2月、3月评估均已完成，由项目负责人组织内部评估并形成记录

季度评估：Q1评估已于3月底完成，评估结果纳入本报告

# 六、存在问题与应对措施

| 问题描述 | 应对措施 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老化设备更换进度受采购周期影响 | 提前启动备件采购流程，加速审批 | 项目负责人 | 2026年5月底 |
| 极端天气应急响应预案尚未完成 | 加快预案编制，确保4月底前发布 | 运维部经理 | 2026年4月底 |

# 七、下阶段工作计划

2026年4月底前：完成《极端天气应急响应预案》编制与发布

2026年5月底前：完成剩余老化设备更换，确保故障率降低20%目标达成

2026年6月：完成应急物资盘点和补充

2026年4月-5月：启动第四阶段改进效果评估，形成阶段性评估报告

# 八、结论

截至2026年第一季度末，《公安视频监控项目运维项目改进方案》执行情况良好。第一阶段目标（剩余点位巡检）已全部完成，第二阶段目标（市政施工预警机制、备件预警机制）已提前实现。第三阶段中，老化设备更换按计划推进中，极端天气应急预案正在编制。整体改进工作按计划有序推进，预计可按时达成年度改进目标。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）